## Sheet1
dia | id_operador | id_ordem | habilidades_ordem | habilidades_operador | nivel_operador | horas_estimadas | horas_disponiveis | prioridade | inicio_esperado | atraso | compatibilidade_habilidade | habilidades_nao_atendidas | compatibilidade_nivel_prioridade | hora_extra | total_hora_extra | status
1 | op1 | ordem45 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 6 | 7 | baixa | 1 | 0 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
1 | op1 | ordem65 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 4 | 7 | média | 5 | -4 | 100 |  | OK | Sim | 3 | atendida
1 | op1 | ordem74 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 2 | 7 | alta | 2 | -1 | 100 |  | NOK | Sim | 5 | atendida
1 | op1 | ordem99 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 5 | 7 | baixa | 2 | -1 | 100 |  | OK | Sim | 10 | atendida
1 | op2 | ordem39 | elétrica | elétrica ¦ alvenaria | júnior | 2 | 8 | baixa | 4 | -3 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
1 | op2 | ordem50 | alvenaria ¦ solda | elétrica ¦ alvenaria | júnior | 6 | 8 | urgente | 1 | 0 | 50 | solda | NOK | Não | 0 | atendida
1 | op3 | ordem27 | pintura ¦ elétrica | alvenaria ¦ elétrica | júnior | 4 | 8 | baixa | 3 | -2 | 50 | pintura | OK | Não | 0 | atendida
1 | op3 | ordem44 | hidráulica ¦ alvenaria | alvenaria ¦ elétrica | júnior | 2 | 8 | baixa | 1 | 0 | 50 | hidráulica | OK | Não | 0 | atendida
1 | op3 | ordem89 | elétrica | alvenaria ¦ elétrica | júnior | 6 | 8 | baixa | 5 | -4 | 100 |  | OK | Sim | 4 | atendida
1 | op4 | ordem52 | elétrica | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 8 | 8 | alta | 4 | -3 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
1 | op4 | ordem73 | pintura | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 5 | 8 | urgente | 1 | 0 | 100 |  | NOK | Sim | 5 | atendida
1 | op5 | ordem78 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 8 | 8 | urgente | 2 | -1 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
1 | op5 | ordem87 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 3 | 8 | média | 1 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 3 | atendida
1 | op6 | ordem20 | pintura ¦ alvenaria | pintura ¦ solda | júnior | 4 | 7 | baixa | 2 | -1 | 50 | alvenaria | OK | Não | 0 | atendida
1 | op6 | ordem22 | elétrica ¦ solda | pintura ¦ solda | júnior | 7 | 7 | urgente | 1 | 0 | 50 | elétrica | NOK | Sim | 4 | atendida
1 | op7 | ordem11 | elétrica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 7 | 7 | média | 5 | -4 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
1 | op8 | ordem3 | hidráulica ¦ elétrica | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 3 | 9 | média | 3 | -2 | 50 | hidráulica | OK | Não | 0 | atendida
1 | op8 | ordem48 | alvenaria | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 6 | 9 | urgente | 3 | -2 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
1 | op9 | ordem9 | hidráulica | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 3 | 8 | baixa | 3 | -2 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
1 | op9 | ordem32 | pintura | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 4 | 8 | média | 1 | 0 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
1 | op9 | ordem76 | pintura | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 2 | 8 | alta | 5 | -4 | 100 |  | OK | Sim | 1 | atendida
1 | op9 | ordem92 | hidráulica | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 5 | 8 | média | 1 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 6 | atendida
1 | op10 | ordem80 | solda ¦ pintura | solda ¦ alvenaria | sênior | 8 | 9 | alta | 3 | -2 | 50 | pintura | OK | Não | 0 | atendida
2 | op1 | ordem53 | solda ¦ pintura | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 5 | 7 | alta | 3 | -1 | 50 | pintura | NOK | Não | 0 | atendida
2 | op1 | ordem29 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 4 | 7 | alta | 1 | 1 | 100 |  | NOK | Sim | 2 | atendida
2 | op1 | ordem54 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 2 | 7 | alta | 3 | -1 | 100 |  | NOK | Sim | 4 | atendida
2 | op1 | ordem63 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 7 | 7 | média | 5 | -3 | 100 |  | OK | Sim | 11 | atendida
2 | op1 | ordem85 | alvenaria ¦ solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 3 | 7 | baixa | 2 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 14 | atendida
2 | op1 | ordem88 | solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 3 | 7 | média | 2 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 17 | atendida
2 | op3 | ordem62 | elétrica | alvenaria ¦ elétrica | júnior | 8 | 8 | alta | 5 | -3 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
2 | op4 | ordem17 | pintura ¦ solda | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 6 | 8 | alta | 1 | 1 | 50 | solda | NOK | Não | 0 | atendida
2 | op4 | ordem42 | solda ¦ pintura | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 2 | 8 | baixa | 3 | -1 | 50 | solda | OK | Não | 0 | atendida
2 | op5 | ordem43 | solda ¦ elétrica | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 4 | 8 | alta | 2 | 0 | 50 | elétrica | OK | Não | 0 | atendida
2 | op5 | ordem51 | pintura | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 2 | 8 | média | 4 | -2 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
2 | op5 | ordem41 | pintura ¦ solda | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 4 | 8 | alta | 2 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 2 | atendida
2 | op6 | ordem34 | pintura ¦ solda | pintura ¦ solda | júnior | 5 | 7 | alta | 3 | -1 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
2 | op6 | ordem49 | solda | pintura ¦ solda | júnior | 7 | 7 | urgente | 1 | 1 | 100 |  | NOK | Sim | 5 | atendida
2 | op6 | ordem57 | hidráulica ¦ solda | pintura ¦ solda | júnior | 3 | 7 | alta | 2 | 0 | 50 | hidráulica | NOK | Sim | 8 | atendida
2 | op6 | ordem67 | hidráulica ¦ pintura | pintura ¦ solda | júnior | 3 | 7 | média | 2 | 0 | 50 | hidráulica | NOK | Sim | 11 | atendida
2 | op7 | ordem28 | alvenaria ¦ pintura | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 7 | 7 | alta | 3 | -1 | 50 | pintura | OK | Não | 0 | atendida
2 | op7 | ordem10 | pintura ¦ alvenaria | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | alta | 1 | 1 | 50 | pintura | OK | Sim | 5 | atendida
2 | op8 | ordem84 | elétrica ¦ hidráulica | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 4 | 9 | baixa | 2 | 0 | 50 | hidráulica | OK | Não | 0 | atendida
2 | op8 | ordem58 | elétrica | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 5 | 9 | baixa | 4 | -2 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
2 | op9 | ordem64 | hidráulica | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 8 | 8 | alta | 2 | 0 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
2 | op10 | ordem31 | pintura ¦ alvenaria | solda ¦ alvenaria | sênior | 8 | 9 | urgente | 2 | 0 | 50 | pintura | OK | Não | 0 | atendida
3 | op1 | ordem1 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 6 | 7 | urgente | 3 | 0 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
3 | op1 | ordem30 | elétrica ¦ solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 4 | 7 | urgente | 4 | -1 | 50 | elétrica | NOK | Sim | 3 | atendida
3 | op1 | ordem90 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 4 | 7 | baixa | 4 | -1 | 100 |  | OK | Sim | 7 | atendida
3 | op1 | ordem93 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 3 | 7 | urgente | 2 | 1 | 100 |  | NOK | Sim | 10 | atendida
3 | op2 | ordem37 | elétrica | elétrica ¦ alvenaria | júnior | 7 | 8 | alta | 5 | -2 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
3 | op4 | ordem94 | pintura | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 7 | 8 | alta | 2 | 1 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atendida
3 | op5 | ordem18 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 8 | 8 | alta | 5 | -2 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
3 | op6 | ordem21 | solda ¦ alvenaria | pintura ¦ solda | júnior | 2 | 7 | alta | 4 | -1 | 50 | alvenaria | NOK | Não | 0 | atendida
3 | op6 | ordem70 | hidráulica ¦ solda | pintura ¦ solda | júnior | 6 | 7 | média | 3 | 0 | 50 | hidráulica | NOK | Sim | 1 | atendida
3 | op6 | ordem91 | solda | pintura ¦ solda | júnior | 5 | 7 | baixa | 1 | 2 | 100 |  | OK | Sim | 6 | atrasada
3 | op7 | ordem2 | elétrica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 6 | 7 | urgente | 3 | 0 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
3 | op7 | ordem4 | pintura ¦ alvenaria | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 3 | 7 | média | 4 | -1 | 50 | pintura | OK | Sim | 2 | atendida
3 | op7 | ordem7 | alvenaria ¦ solda | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | alta | 3 | 0 | 50 | solda | OK | Sim | 7 | atendida
3 | op7 | ordem33 | elétrica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 7 | 7 | urgente | 2 | 1 | 100 |  | OK | Sim | 14 | atendida
3 | op7 | ordem35 | hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | urgente | 1 | 2 | 100 |  | OK | Sim | 19 | atrasada
3 | op7 | ordem40 | hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | alta | 2 | 1 | 100 |  | OK | Sim | 24 | atendida
3 | op7 | ordem83 | hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 3 | 7 | alta | 2 | 1 | 100 |  | OK | Sim | 27 | atendida
3 | op7 | ordem13 | solda ¦ hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | média | 2 | 1 | 50 | solda | OK | Sim | 32 | atendida
3 | op7 | ordem77 | hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | média | 1 | 2 | 100 |  | OK | Sim | 37 | atrasada
3 | op8 | ordem79 | pintura ¦ alvenaria | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 6 | 9 | média | 5 | -2 | 50 | pintura | OK | Não | 0 | atendida
3 | op8 | ordem61 | pintura ¦ alvenaria | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 6 | 9 | alta | 3 | 0 | 50 | pintura | NOK | Sim | 3 | atendida
3 | op8 | ordem95 | alvenaria ¦ elétrica | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 4 | 9 | alta | 4 | -1 | 100 |  | NOK | Sim | 7 | atendida
3 | op9 | ordem19 | pintura ¦ solda | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 5 | 8 | alta | 3 | 0 | 50 | solda | OK | Não | 0 | atendida
3 | op9 | ordem24 | hidráulica ¦ elétrica | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 6 | 8 | alta | 3 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 3 | atendida
3 | op9 | ordem82 | pintura | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 3 | 8 | média | 2 | 1 | 100 |  | OK | Sim | 6 | atendida
3 | op10 | ordem14 | solda | solda ¦ alvenaria | sênior | 6 | 9 | baixa | 4 | -1 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
3 | op10 | ordem69 | solda ¦ hidráulica | solda ¦ alvenaria | sênior | 5 | 9 | baixa | 1 | 2 | 50 | hidráulica | OK | Sim | 2 | atrasada
4 | op1 | ordem59 | hidráulica ¦ solda | hidráulica ¦ solda ¦ alvenaria | pleno | 6 | 7 | baixa | 2 | 2 | 100 |  | OK | Não | 0 | atrasada
4 | op2 | ordem46 | elétrica | elétrica ¦ alvenaria | júnior | 3 | 8 | urgente | 2 | 2 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atrasada
4 | op2 | ordem100 | hidráulica ¦ alvenaria | elétrica ¦ alvenaria | júnior | 5 | 8 | alta | 1 | 3 | 50 | hidráulica | NOK | Não | 0 | atrasada
4 | op4 | ordem36 | elétrica | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 6 | 8 | baixa | 4 | 0 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
4 | op4 | ordem60 | hidráulica ¦ alvenaria | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 2 | 8 | alta | 5 | -1 | 50 | hidráulica | NOK | Não | 0 | atendida
4 | op5 | ordem98 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 6 | 8 | alta | 5 | -1 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
4 | op6 | ordem12 | solda ¦ hidráulica | pintura ¦ solda | júnior | 7 | 7 | baixa | 3 | 1 | 50 | hidráulica | OK | Não | 0 | atendida
4 | op7 | ordem38 | hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | alta | 3 | 1 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
4 | op7 | ordem8 | pintura ¦ alvenaria | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 4 | 7 | média | 1 | 3 | 50 | pintura | OK | Sim | 2 | atrasada
4 | op7 | ordem75 | hidráulica ¦ elétrica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 5 | 7 | média | 5 | -1 | 100 |  | OK | Sim | 7 | atendida
4 | op7 | ordem66 | solda ¦ hidráulica | hidráulica ¦ alvenaria ¦ elétrica | sênior | 2 | 7 | baixa | 1 | 3 | 50 | solda | OK | Sim | 9 | atrasada
4 | op8 | ordem68 | elétrica | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 5 | 9 | média | 1 | 3 | 100 |  | OK | Não | 0 | atrasada
4 | op9 | ordem26 | solda ¦ pintura | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 4 | 8 | média | 4 | 0 | 50 | solda | OK | Não | 0 | atendida
4 | op9 | ordem6 | pintura | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 5 | 8 | urgente | 4 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 1 | atendida
4 | op9 | ordem47 | pintura | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 6 | 8 | alta | 4 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 7 | atendida
4 | op9 | ordem23 | hidráulica | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 6 | 8 | baixa | 4 | 0 | 100 |  | OK | Sim | 13 | atendida
4 | op10 | ordem81 | elétrica ¦ alvenaria | solda ¦ alvenaria | sênior | 8 | 9 | baixa | 5 | -1 | 50 | elétrica | OK | Não | 0 | atendida
5 | op2 | ordem15 | elétrica | elétrica ¦ alvenaria | júnior | 4 | 8 | média | 1 | 4 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atrasada
5 | op3 | ordem96 | elétrica ¦ pintura | alvenaria ¦ elétrica | júnior | 5 | 8 | média | 5 | 0 | 50 | pintura | NOK | Não | 0 | atendida
5 | op4 | ordem25 | elétrica | alvenaria ¦ pintura ¦ elétrica | pleno | 4 | 8 | alta | 1 | 4 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atrasada
5 | op5 | ordem97 | hidráulica | hidráulica ¦ solda ¦ pintura | especialista | 3 | 8 | média | 2 | 3 | 100 |  | OK | Não | 0 | atrasada
5 | op6 | ordem55 | pintura | pintura ¦ solda | júnior | 8 | 7 | urgente | 5 | 0 | 100 |  | NOK | Sim | 1 | atendida
5 | op8 | ordem86 | alvenaria | elétrica ¦ alvenaria | pleno | 8 | 9 | alta | 2 | 3 | 100 |  | NOK | Não | 0 | atrasada
5 | op9 | ordem72 | elétrica | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 3 | 8 | urgente | 5 | 0 | 100 |  | OK | Não | 0 | atendida
5 | op9 | ordem16 | elétrica ¦ alvenaria | hidráulica ¦ elétrica ¦ pintura | especialista | 5 | 8 | alta | 4 | 1 | 50 | alvenaria | OK | Não | 0 | atendida
5 | op10 | ordem71 | solda ¦ pintura | solda ¦ alvenaria | sênior | 3 | 9 | alta | 5 | 0 | 50 | pintura | OK | Não | 0 | atendida
5 | op10 | ordem5 | alvenaria ¦ elétrica | solda ¦ alvenaria | sênior | 7 | 9 | média | 3 | 2 | 50 | elétrica | OK | Sim | 1 | atrasada